1 / 60

Welk kenmerk van een project heeft betrekking op het feit dat elk project aspecten heeft waardoor het verschilt van andere projecten?

Tijdelijk

Multidisciplinair

Uniek

Wijziging

2 / 60

Wat is een doel van het proces ‘beheersen van een fase’?

Om corrigerende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de toleranties in de fase niet worden overschreden

Om de teammanager in staat te stellen het werk te beheersen om een of meer producten van de fase op te leveren

Om een vast punt te bieden om de acceptatie van het projectproduct te bevestigen

Om de informatie te produceren die de stuurgroep nodig heeft om het succes van de huidige fase te reviewen

3 / 60

Welke TWEE zijn doelstellingen van het proces ‘opstarten van een project’?

1. Om een gemeenschappelijk overzicht te maken over hoe de vereiste kwaliteit bereikt zal worden
2. Om de plannen voor post-project benefits te managen en reviewen
3. Om individuen te benoemen voor de belangrijkste projectmanagementfuncties
4. Om ervoor te zorgen dat alle voor het initiëren van het project noodzakelijke bevoegdheden bestaan

1 en 2

2 en 3

3 en 4

1 en 4

3 / 60

Welke TWEE zijn doelstellingen van het proces ‘opstarten van een project’?

1. Om een gemeenschappelijk overzicht te maken over hoe de vereiste kwaliteit bereikt zal worden
2. Om de plannen voor post-project benefits te managen en reviewen
3. Om individuen te benoemen voor de belangrijkste projectmanagementfuncties
4. Om ervoor te zorgen dat alle voor het initiëren van het project noodzakelijke bevoegdheden bestaan

1 en 2

2 en 3

3 en 4

1 en 4

4 / 60

Welk principe wordt toegepast door het element ‘mensen’ wanneer de verleiding om mensen aan te passen aan de methode wordt weerstaan?

Op maat maken voor het project

Definiëren van rollen, verantwoordelijkheden en relaties

Zorgen voor voortdurende zakelijke rechtvaardiging

Leren van ervaringen

4 / 60

Welk principe wordt toegepast door het element ‘mensen’ wanneer de verleiding om mensen aan te passen aan de methode wordt weerstaan?

Op maat maken voor het project

Definiëren van rollen, verantwoordelijkheden en relaties

Zorgen voor voortdurende zakelijke rechtvaardiging

Leren van ervaringen

5 / 60

Welke term wordt gedefinieerd om een onzekere gebeurtenis te beschrijven die een negatieve impact zou kunnen hebben op doelstellingen?

Bedreiging

Kans

Wijzigingsverzoek

Een probleem/punt van zorg

6 / 60

Welke uitspraak over het principe ‘leren van ervaringen’ is JUIST?

De projectmanager is als enige verantwoordelijk voor het identificeren van leerpunten tijdens het project

De projectmanager moet wachten tot andere projecten relevante leerpunten verstrekken

Leerpunten geïdentificeerd tijdens een project gelden meestal voor dat ene project

Leerpunten moeten worden gerapporteerd en verbeteringen moeten worden geïmplementeerd tijdens het hele project

7 / 60

Wat is de trigger voor het proces ‘opstarten van een project’?

Projectmandaat

Business case op hoofdlijnen

Projectvoorstel

Projectopdrachtgever benoemen

8 / 60

Welke term wordt gedefinieerd als een meetbare daling die als negatief wordt ervaren door de investerende organisatie?

Dis-benefit

Risico

Eindresultaat

Wijzigingsverzoek

9 / 60

Wat zorgt ervoor dat de kwaliteitsverwachtingen van de gebruiker worden geïdentificeerd en vervuld?

Afwijkingen van de specificaties, die tijdens het project worden geïdentificeerd, aan het einde van het project oplossen

De practice kwaliteit toepassen met de bijbehorende concepten en documentatie

Overeenkomen om producten op te leveren die geen deel uitmaakten van de zakelijke rechtvaardiging van het project

Wijzigingen van de projectproductbeschrijving beheersen en meer gedetailleerde productbeschrijvingen

10 / 60

Welke actie moet plaatsvinden als onderdeel van de stap ‘de voortdurende wijzigingen in het projectecosysteem beheren’ van de PRINCE2-techniek voor organisatieontwerp en -ontwikkeling?

Reviewen van de commerciële managementaanpak ter ondersteuning van veranderende behoeften aan capabilities

Training projectteamleden over nieuwe methoden om hiaten in bekwaamheden aan te pakken

Definiëren welke beslissingen moeten worden verwezen naar corporate governance

Transitie van overgebleven projectteamleden terug naar het bedrijf

11 / 60

Welk principe wordt toegepast door de practice business case als duidelijk is wie de benefitsmanagementaanpak moet ontwikkelen en onderhouden?

Op maat maken voor het project

Zorgen voor voortdurende zakelijke rechtvaardiging

Managen per fase

Definiëren van rollen, verantwoordelijkheden en relaties

12 / 60

Waarop moet communicatie binnen een project HET MEEST gericht zijn?

Waar mogelijk generieke berichtgeving gebruiken om geld en tijd te besparen

Reguliere voortgangsrapporten maken om de voortgang aan te tonen

Werken met projectsupport om de belangrijke boodschappen aan beïnvloeders vorm te geven

Communicatie richten op gebieden met weerstand tegen het project

13 / 60

Welk managementproduct moet worden bijgewerkt om informele acties of gebeurtenissen vast te leggen?

Hoofdpuntenrapport

Projectlogboek

Issuerapport

Afwijkingsrapport

14 / 60

Welke managementproducten moeten beschrijven wie betrokken zijn bij het project en wat hun verantwoordelijkheden zijn?

Projectlogboek EN rolbeschrijvingen

Rolbeschrijvingen EN business case

Projectplan EN business case

Rolbeschrijvingen EN projectmanagementteamstructuur

15 / 60

Waarin moet worden aangegeven of de risicomanagementtechnieken van PRINCE2 moeten worden toegepast?

Projectvoorstel

Risicomanagementaanpak

Projectplan

Risicoregister

16 / 60

Wat is een doel van het proces ‘managen productoplevering’?

Om een beheerste delegatie van de projectmanager naar een teammanager mogelijk te maken

Om corrigerende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de managementfase binnen de toleranties blijft

Om de stuurgroep in staat te stellen controle te nemen en tegelijkertijd het gedetailleerde management van het project te delegeren

Om op verzoek van de stuurgroep de opleveringen van de projectproducten van de projectfase opnieuw te plannen

16 / 60

Wat is een doel van het proces ‘managen productoplevering’?

Om een beheerste delegatie van de projectmanager naar een teammanager mogelijk te maken

Om corrigerende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de managementfase binnen de toleranties blijft

Om de stuurgroep in staat te stellen controle te nemen en tegelijkertijd het gedetailleerde management van het project te delegeren

Om op verzoek van de stuurgroep de opleveringen van de projectproducten van de projectfase opnieuw te plannen

17 / 60

Wat is een doel van de practice issues?

Om de projectbaseline te wijzigen wanneer een issue is opgenomen in het issueregister

Om de goedgekeurde managementproducten aan te passen die de projectbaseline vormen

Om onbelangrijke issues eruit te filteren zodra ze worden gepresenteerd

Om issues te beoordelen en, als deze worden goedgekeurd, wijzigingen in de baseline van het project te implementeren

19 / 60

In welke stap van de planningsprocedure moeten de activiteiten om producten op te leveren geïdentificeerd worden?

Werkpakketten organiseren

Het definiëren en analyseren van producten

Schattingen maken

Een tijdsplanning opstellen

20 / 60

Welke TWEE zijn doelstellingen van het proces ‘managen productoplevering’?

1. Om informatie vast te leggen die later in dit project of in andere projecten van pas kan komen
2. Om verwachtingen te managen door nauwkeurig te rapporteren aan de projectmanager
3. Om ervoor te zorgen dat het werk van het team is geautoriseerd en overeengekomen voordat het werk begint
4. Om de plannen en kosten te definiëren voor het werk om het projectproduct op te leveren

1 en 2

2 en 3

3 en 4

1 en 4

21 / 60

Welke actie wordt aanbevolen als een afwijking van de specificatie acceptabel is?

De issuemanagementaanpak opstellen

Wijzigingsbudget gebruiken om de situatie te corrigeren

De projectbaseline wijzigen voor de betreffende specificaties

Een afwijkingsrapport maken om de situatie te corrigeren

22 / 60

Welke rollen in projectteams moeten volgens de richtlijnen voor effectief organiseren worden gecombineerd bij een klein, eenvoudig project?

De rollen van seniorgebruiker en seniorleverancier

De rollen van projectborging en projectsupport

De rollen van projectmanager en teammanager

De rollen van projectmanager en projectopdrachtgever

23 / 60

Wanneer moet, volgens de richtlijnen voor effectief kwaliteitsmanagement, het kwaliteitsregister worden bijgewerkt met geplande kwaliteitsactiviteiten?

Wanneer de kwaliteitsverwachtingen van de gebruiker worden vastgelegd

Wanneer het vertrouwen wordt gegeven dat producten zullen voldoen aan hun kwaliteitsspecificaties

Wanneer de productbeschrijving is goedgekeurd als onderdeel van kwaliteitsbeheersing

Wanneer de kwaliteitstechnieken van het project worden gepland

24 / 60

Identificeer het ontbrekende woord in de volgende zin:

Een afwijking is een situatie waarin [?] een afwijking buiten de overeengekomen tolerantieniveaus.

kan worden voorspeld dat er sprake zal zijn van

kan worden bewezen dat er al sprake is van

een aanbeveling wordt gedaan over hoe te herstellen van

het onzeker is of er sprake is van

25 / 60

Welke uitspraak beschrijft effectieve communicatie binnen een project?

Teams op afstand hebben een minder formele communicatiemanagementaanpak nodig dan teams op dezelfde locatie

Periodieke rapportage is voldoende om te zorgen voor een nauwkeurig begrip van de voortgang van het project

Zones met weerstand tegen het project worden meestal vanzelf meer voorstander van het project

Informatie moet in meerdere vormen worden verstrekt zodat deze gemakkelijk gedeeld kan worden, ongeacht het medium

26 / 60

Wat waarborgt het toepassen van het principe ‘zorgen voor voortdurende zakelijke rechtvaardiging’?

Dat het project een bedrijfssponsor heeft om ervoor te zorgen dat de investering rendement biedt

Dat de rechtvaardiging voor het project geldig blijft gedurende de looptijd van het project

Dat de door het project geleverde producten voldoen aan hun kwaliteitsvereisten

Dat PRINCE2 op maat wordt gemaakt voor de omvang van de investering

26 / 60

Wat waarborgt het toepassen van het principe ‘zorgen voor voortdurende zakelijke rechtvaardiging’?

Dat het project een bedrijfssponsor heeft om ervoor te zorgen dat de investering rendement biedt

Dat de rechtvaardiging voor het project geldig blijft gedurende de looptijd van het project

Dat de door het project geleverde producten voldoen aan hun kwaliteitsvereisten

Dat PRINCE2 op maat wordt gemaakt voor de omvang van de investering

27 / 60

Welke practice biedt effectieve richtlijnen om ervoor te zorgen dat wijzigingen in de post-project operationele kosten worden overwogen?

Business case

Plannen

Voortgang

Issues

28 / 60

Wat is een externe factor om te overwegen bij het op maat maken van PRINCE2?

De handboeken van de organisatie

De standaarden van de industrie

De omvang van het project

Het risiconiveau in het project

29 / 60

Hoe moet een kwantitatieve aanpak van risicoanalyse worden gebruikt om de totale risicoblootstelling te begrijpen?

Door de impact van elk risico op de algehele zakelijke rechtvaardiging van het project te beoordelen

Door statistische methoden te gebruiken om het effect van onzekerheid op doelstellingen te begrijpen

Door een risicobudget vast te stellen om risicomaatregelen te financieren

Door groepsdenken te gebruiken om tot de beste beslissing te komen

29 / 60

Hoe moet een kwantitatieve aanpak van risicoanalyse worden gebruikt om de totale risicoblootstelling te begrijpen?

Door de impact van elk risico op de algehele zakelijke rechtvaardiging van het project te beoordelen

Door statistische methoden te gebruiken om het effect van onzekerheid op doelstellingen te begrijpen

Door een risicobudget vast te stellen om risicomaatregelen te financieren

Door groepsdenken te gebruiken om tot de beste beslissing te komen

30 / 60

Welke opleveraanpak herhaalt het verzamelen van requirements, ontwerpen, coderen en testen om het product te verbeteren gedurende de looptijd van het project?

Iteratief-incrementeel

Lineair-sequentieel

Hybride

Tijdgedreven

31 / 60

Wat is een doel van de verandermanagementaanpak?

Om de verantwoordelijkheden te beschrijven voor het behalen van de vereiste acceptatiecriteria tijdens een project

Om de managementacties te beschrijven die bevestigen dat de benefits van een project worden gerealiseerd

Om de vereiste organisatorische werkwijzen te beschrijven, zodra een project voltooid is

Om te beschrijven hoe het project zal afstemmen op bestaand beleid van het bedrijf

33 / 60

In welk proces wordt het werk toegewezen om de producten van een fase op te leveren?

Beheersen van een fase

Managen productoplevering

Initiëren van een project

Managen van een faseovergang

34 / 60

Wat moet beschrijven hoe meetbare verbeteringen worden gereviewd na het afsluiten van een project?

Projecteindrapport

Projectplan

Business case

Benefitsmanagementaanpak

35 / 60

Welk principe wordt er toegepast wanneer er toleranties worden vastgesteld die de teammanager moet gebruiken?

Leren van ervaringen

Definiëren van rollen, verantwoordelijkheden en relaties

Manage by exception

Focussen op producten

36 / 60

In welke stap van de afwijkingsmanagementprocedure moet, indien nodig, een afwijkingsplan worden aangevraagd?

Beslissen over wijzigingen

Issues verzamelen

Issues beoordelen

Wijzigingen implementeren

36 / 60

In welke stap van de afwijkingsmanagementprocedure moet, indien nodig, een afwijkingsplan worden aangevraagd?

Beslissen over wijzigingen

Issues verzamelen

Issues beoordelen

Wijzigingen implementeren

7 / 60

Identificeer het ontbrekende woord in de volgende zin:

Een tijdsplanning is slechts een onderdeel van een [?]

plan

risico

punt van zorg

werkpakket

38 / 60

Welk plan moet voldoende details bevatten voor de dagelijkse beheersing door de projectmanager?

Projectplan

Faseplan

Teamplan

Afwijkingsplan

39 / 60

Hoe moeten, volgens de practice ‘organisatie’, projectrollen en verantwoordelijkheden worden toegewezen?

Door het organisatorisch ecosysteem en hun externe relaties te definiëren

Door te borgen dat één persoon wordt toegewezen aan elke gedefinieerde PRINCE2-rol

Door te definiëren wie welke producten gaat leveren, wanneer en hoeveel het gaat kosten

Door te zorgen dat verantwoordelijkheden altijd worden toegewezen, ook als rollen worden gedeeld of gecombineerd

40 / 60

Wat is een definitie van management?

Sturen van de uitvoering van taken volgens overeengekomen werkwijzen

Samenwerken met diverse stakeholders om doelstellingen te behalen

Zorgen dat de projectproducten voldoen aan de vereisten van de gebruiker

Schetsen van het wat, waar, wanneer en hoe van het project

41 / 60

Wat beschrijft het BESTE hoe voortgang moet worden gemonitord?

Door te meten of de producten hun geplande kwaliteitsspecificaties hebben behaald

Door de gewenste eindresultaten te meten ten opzichte van de in de business case gestelde doelen

Door de behaalde benefits te meten ten opzichte van de bedrijfsdoelstellingen

Door de behaalde resultaten te meten ten opzichte van de plannen in de projectbaseline

42 / 60

Wat wordt gedefinieerd als een voorstel voor een wijziging van een baseline?

Een wijzigingsverzoek

Een afwijking van specificatie

Een punt van zorg

Een afwijking

43 / 60

Welk managementproduct moet de projectmanager reviewen om de voortgang van een werkpakket te controleren?

Checkpointrapport

Hoofdpuntenrapport

Productbeschrijving

Faseplan

43 / 60

Welk managementproduct moet de projectmanager reviewen om de voortgang van een werkpakket te controleren?

Checkpointrapport

Hoofdpuntenrapport

Productbeschrijving

Faseplan

44 / 60

Wanneer moet volgens de afwijkingsmanagementprocedure een issue worden gerapporteerd dat binnen de fasetoleranties kan worden opgelost?

In het volgende checkpointrapport

In het volgende hoofdpuntenrapport

Onmiddellijk in een afwijkingsrapport

Bij een afwijkingsbeoordeling

45 / 60

Welke moet worden gebruikt om de belangrijkste scope en kwaliteitsverwachtingen van de gebruiker voor het project te identificeren?

Projectplan

Projectproductbeschrijving

Productbeschrijving

Kwaliteitsregister

46 / 60

Welke uitspraak beschrijft cultuur?

Het kan in eerste instantie de houding, waarden en doelen van het bedrijf weerspiegelen, maar zal waarschijnlijk met het project mee ontwikkelen

Het is de manier waarop een organisatie overgaat van de huidige toestand naar de doeltoestand

De onderdelen van het bedrijf die betrokken zijn bij of direct beïnvloed worden door het project

Het zijn de interne onderdelen van een organisatie plus de externe relaties van de organisatie

47 / 60

Wat is een doel van de practice risico?

Om de kans van slagen van een project te vergroten door onzekerheid te beheersen

Om potentiële wijzigingen in de projectbaseline te verzamelen en beheren

Om de optimismebias te overwinnen die mensen drijft om neerwaartse risico’s te verdisconteren

Om de op te leveren producten te definiëren en hoe deze op te leveren, om te voldoen aan de business case

48 / 60

In welke stap van de kwaliteitstechniek worden kwalitatieve maatstaven geïdentificeerd?

Productbeschrijvingen maken

De kwaliteitsmanagementaanpak beschrijven

Kwaliteitsbeheersing uitvoeren

Producten accepteren

49 / 60

Welk element van effectief plannen vermindert het risico dat belangrijke aspecten van scope  over het hoofd worden gezien in het plan?

Projectfasen

De planningshorizon

Productgerichte planning

Toleranties in planning

50 / 60

In welke stap van de business case managementprocedure moet de business case worden bijgewerkt met de laatste voorspelde benefits aan het einde van elke fase?

Ontwikkelen

Controleren

Onderhouden

Bevestigen

51 / 60

Wanneer moet de bron van een risico worden geïdentificeerd?

Wanneer de ‘oorzaak’ van het risico is vastgelegd

Wanneer de ‘risicogebeurtenis’ is vastgelegd

Wanneer het ‘risico-effect’ is vastgelegd

Wanneer de ‘risico-impact’ is geïdentificeerd

52 / 60

Wat is vanuit organisatorisch perspectief de ‘verantwoordelijke autoriteit’ die het projectmandaat verstrekt om het proces ‘opstarten van een project’ in gang te zetten?

Bedrijfslaag

Stuurgroep

Projectmanager

Projectmanagementteam

53 / 60

Welke uitspraak beschrijft projectborging in plaats van kwaliteitsborging?

Het is een rol die de verantwoordelijkheid van de stuurgroep is om te bevestigen dat het project correct wordt uitgevoerd

Het bewaakt de maatregelen voor kwaliteitsbeheersing van het project die worden gebruikt om de projectproducten te beoordelen

Het staat los van het project en maakt deel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem van de gebruiker

Het is het proces van het vastleggen van de kwaliteitsspecificaties voor de projectproducten in productbeschrijvingen

54 / 60

Welke activiteit moet worden uitgevoerd door mensen buiten het projectteam in plaats van erbinnen?

Het project besturen op een manier die is afgestemd op de bedrijfsstrategie

De integratie van nieuwe producten in hun bedrijfsonderdelen

Het beheersen van wijzigingen van vereisten en benefits die door gebruikers worden geïdentificeerd

Het instellen van de toleranties en beperkingen waarbinnen teamleden moeten werken

55 / 60

Welke TWEE zijn doelstellingen van het proces ‘initiëren van een project’?

1. Om ervoor te zorgen dat de bedrijfslaag een raakvlak heeft met het project
2. Om de aandacht van het projectmanagementteam te richten op de opleveringen van de producten van de fase
3. Om te definiëren hoe voortgang wordt bewaakt en beheerst
4. Om de aanpak voor het communiceren van projectinformatie overeen te komen

1 en 2

2 en 3

3 en 4

1 en 4

56 / 60

Welke moet beschrijven hoe je problemen of punten van zorg beoordeelt en beheert?

Issuemanagementaanpak

Risicomanagementaanpak

Benefitsmanagementaanpak

Kwaliteitsmanagementaanpak

57 / 60

Wanneer moet de stuurgroep bijeenkomen als onderdeel van het proces ’sturen van een project’?

Wanneer afwijkingen sturing vereisen en op beperkte belangrijke beslispunten

Voor voortgangsbijeenkomsten met de frequentie die is gedefinieerd in de projectinitiatiedocumentatie

Om voortdurende sturing te verstrekken als reactie op een hoofdpuntenrapport

Wanneer de stuurgroep van mening verschilt over de richting van het project

58 / 60

Welke uitspraak beschrijft projectorganisatieontwikkeling?

Het is het proces van implementeren van het projectorganisatieontwerp en het evolueren ervan naarmate het project vordert

Het bepaalt hoe het werk en de mensen georganiseerd moeten worden om de projectdoelstellingen te behalen

Het wordt onafhankelijk van het project uitgevoerd en rapporteert aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de gebruiker

Het beschrijft de verwachtingen die stakeholders van het project hebben van de projectproducten

59 / 60

Welke actie moet de teammanager ondernemen als de verwachting is dat de in een werkpakket gedefinieerde tijdtolerantie wordt overschreden?

Escaleren naar de projectmanager door middel van een afwijkingsrapport

De frequentie van checkpointrapporten verhogen totdat het issue is opgelost

De projectmanager op de hoogte stellen in het volgende geplande checkpointrapport

Een issue inbrengen bij de projectmanager voor een beslissing

60 / 60

Waarom moeten plannen volgens de practice ‘plannen’ drie verschillende perspectieven integreren?

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het bedrijf, de gebruiker en de leverancier goed vertegenwoordigd zijn in het project

Om ervoor te zorgen dat de PRINCE2-practices de principes in acht nemen en worden geïmplementeerd door de processen

Om ervoor te zorgen dat het projectteam gelooft dat op kosteneffectieve wijze aan de verwachtingen van de gebruiker kan worden voldaan en dat dit door het bedrijf zal worden gefinancierd

Om de relatie te definiëren tussen de outputs, de eindresultaten en hoe ze de bedrijfsdoelstellingen zullen behalen