5 / 60

Welke uitspraak beschrijft cultuur?

Het kan in eerste instantie de houding, waarden en doelen van het bedrijf weerspiegelen, maar zal waarschijnlijk met het project mee ontwikkelen

Het is de manier waarop een organisatie overgaat van de huidige toestand naar de doeltoestand

De onderdelen van het bedrijf die betrokken zijn bij of direct beïnvloed worden door het project

Het zijn de interne onderdelen van een organisatie plus de externe relaties van de organisatie

6 / 60

Welke verstrekt richtlijnen over de technieken die gebruikt moeten worden om aan de acceptatiecriteria te voldoen?

Kwaliteitsmanagementaanpak

Projectproductbeschrijving

Productbeschrijving

Kwaliteitsregister

1 / 60

Wat zorgt ervoor dat de kwaliteitsverwachtingen van de gebruiker worden geïdentificeerd en vervuld?

Afwijkingen van de specificaties, die tijdens het project worden geïdentificeerd, aan het einde van het project oplossen

De practice kwaliteit toepassen met de bijbehorende concepten en documentatie

Overeenkomen om producten op te leveren die geen deel uitmaakten van de zakelijke rechtvaardiging van het project

Wijzigingen van de projectproductbeschrijving beheersen en meer gedetailleerde productbeschrijvingen

2 / 60

Hoe moeten, volgens de practice ‘organisatie’, projectrollen en verantwoordelijkheden worden toegewezen?

Door het organisatorisch ecosysteem en hun externe relaties te definiëren

Door te borgen dat één persoon wordt toegewezen aan elke gedefinieerde PRINCE2-rol

Door te definiëren wie welke producten gaat leveren, wanneer en hoeveel het gaat kosten

Door te zorgen dat verantwoordelijkheden altijd worden toegewezen, ook als rollen worden gedeeld of gecombineerd

3 / 60

Welke actie moet plaatsvinden als onderdeel van de stap ‘de voortdurende wijzigingen in het projectecosysteem beheren’ van de PRINCE2-techniek voor organisatieontwerp en -ontwikkeling?

Reviewen van de commerciële managementaanpak ter ondersteuning van veranderende behoeften aan capabilities

Training projectteamleden over nieuwe methoden om hiaten in bekwaamheden aan te pakken

Definiëren welke beslissingen moeten worden verwezen naar corporate governance

Transitie van overgebleven projectteamleden terug naar het bedrijf

4 / 60

Hoe zorgen de richtlijnen voor effectief issuemanagement ervoor dat beslissingen over wijzigingsverzoeken op het juiste niveau worden genomen?

Door een nieuwe versie van een product te maken wanneer een product gewijzigd wordt

Door fasetoleranties te delegeren aan de projectmanager

Door bevoegdheid te delegeren om wijzigingen goed te keuren

Door borging te implementeren namens de seniorgebruiker

5 / 60

Welke uitspraak beschrijft cultuur?

Het kan in eerste instantie de houding, waarden en doelen van het bedrijf weerspiegelen, maar zal waarschijnlijk met het project mee ontwikkelen

Het is de manier waarop een organisatie overgaat van de huidige toestand naar de doeltoestand

De onderdelen van het bedrijf die betrokken zijn bij of direct beïnvloed worden door het project

Het zijn de interne onderdelen van een organisatie plus de externe relaties van de organisatie

6 / 60

Welke verstrekt richtlijnen over de technieken die gebruikt moeten worden om aan de acceptatiecriteria te voldoen?

Kwaliteitsmanagementaanpak

Projectproductbeschrijving

Productbeschrijving

Kwaliteitsregister

7 / 60

Identificeer het ontbrekende woord in de volgende zin:

Een tijdsplanning is slechts een onderdeel van een [?]

plan

risico

punt van zorg

werkpakket

8 / 60

Identificeer het ontbrekende woord in de volgende zin:

[?] beheersinstrumenten vinden plaats op vooraf vastgestelde periodieke intervallen

Tijdgedreven

Tolerantie

Gebeurtenisgedreven

Prognose

8 / 60

Identificeer het ontbrekende woord in de volgende zin:

[?] beheersinstrumenten vinden plaats op vooraf vastgestelde periodieke intervallen

Tijdgedreven

Tolerantie

Gebeurtenisgedreven

Prognose

9 / 60

Welk kenmerk van een project heeft betrekking op het feit dat elk project aspecten heeft waardoor het verschilt van andere projecten?

Tijdelijk

Multidisciplinair

Uniek

Wijziging

9 / 60

Welk kenmerk van een project heeft betrekking op het feit dat elk project aspecten heeft waardoor het verschilt van andere projecten?

Tijdelijk

Multidisciplinair

Uniek

Wijziging

Welke TWEE zijn doelstellingen van het proces ’sturen van een project’?

1. Om ervoor te zorgen dat de bevoegdheid wordt gegeven om het proces ‘initiëren van een project’ te starten
2. Om ervoor te zorgen dat projectmanagement sturing verstrekt gedurende de gehele projectlevensduur
3. Om ervoor te zorgen dat er begrip is voor de manier waarop voortgang wordt beheerst
4. Om ervoor te zorgen dat alle bevoegdheden bestaan om het project te initiëren

1 en 2

2 en 3

3 en 4

1 en 4

11 / 60

Wat beschrijft het BESTE hoe voortgang moet worden gemonitord?

Door te meten of de producten hun geplande kwaliteitsspecificaties hebben behaald

Door de gewenste eindresultaten te meten ten opzichte van de in de business case gestelde doelen

Door de behaalde benefits te meten ten opzichte van de bedrijfsdoelstellingen

Door de behaalde resultaten te meten ten opzichte van de plannen in de projectbaseline

12 / 60

Welke verstrekt richtlijnen voor het rapporteren van wijzigingen in de projectbaseline?

Issuemanagementaanpak

Risicomanagementaanpak

Benefitsmanagementaanpak

Kwaliteitsmanagementaanpak

13 / 60

In welke stap van de afwijkingsmanagementprocedure moet, indien nodig, een afwijkingsplan worden aangevraagd?

Beslissen over wijzigingen

Issues verzamelen

Issues beoordelen

Wijzigingen implementeren

14 / 60

Wat is een doel van het proces ‘beheersen van een fase’?

Omgaan met issues die impact hebben op de oplevering van het projectproduct binnen de toleranties

Om het dagelijkse management van het project te delegeren aan de projectmanager

Om de opdrachtgevende autoriteit in staat te stellen de werkzaamheden voor de oplevering van het projectproduct te begrijpen

Om de stuurgroep te voorzien van een afwijkingsplan na herplanning van de projectfase

15 / 60

Wat is een definitie van management?

Sturen van de uitvoering van taken volgens overeengekomen werkwijzen

Samenwerken met diverse stakeholders om doelstellingen te behalen

Zorgen dat de projectproducten voldoen aan de vereisten van de gebruiker

Schetsen van het wat, waar, wanneer en hoe van het project

16 / 60

Welke uitspraak beschrijft projectorganisatieontwikkeling?

Het is het proces van implementeren van het projectorganisatieontwerp en het evolueren ervan naarmate het project vordert

Het bepaalt hoe het werk en de mensen georganiseerd moeten worden om de projectdoelstellingen te behalen

Het wordt onafhankelijk van het project uitgevoerd en rapporteert aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de gebruiker

Het beschrijft de verwachtingen die stakeholders van het project hebben van de projectproducten

17 / 60

Welke uitspraak beschrijft effectieve communicatie binnen een project?

Teams op afstand hebben een minder formele communicatiemanagementaanpak nodig dan teams op dezelfde locatie

Periodieke rapportage is voldoende om te zorgen voor een nauwkeurig begrip van de voortgang van het project

Zones met weerstand tegen het project worden meestal vanzelf meer voorstander van het project

Informatie moet in meerdere vormen worden verstrekt zodat deze gemakkelijk gedeeld kan worden, ongeacht het medium

17 / 60

Welke uitspraak beschrijft effectieve communicatie binnen een project?

Teams op afstand hebben een minder formele communicatiemanagementaanpak nodig dan teams op dezelfde locatie

Periodieke rapportage is voldoende om te zorgen voor een nauwkeurig begrip van de voortgang van het project

Zones met weerstand tegen het project worden meestal vanzelf meer voorstander van het project

Informatie moet in meerdere vormen worden verstrekt zodat deze gemakkelijk gedeeld kan worden, ongeacht het medium

18 / 60

Welk product is de belangrijkste input voor kwaliteitsplanning?

Projectproductbeschrijving

Productbeschrijving

Kwaliteitsmanagementaanpak

Kwaliteitsregister

18 / 60

Welk product is de belangrijkste input voor kwaliteitsplanning?

Projectproductbeschrijving

Productbeschrijving

Kwaliteitsmanagementaanpak

Kwaliteitsregister

19 / 60

Welke opleveraanpak herhaalt het verzamelen van requirements, ontwerpen, coderen en testen om het product te verbeteren gedurende de looptijd van het project?

Iteratief-incrementeel

Lineair-sequentieel

Hybride

Tijdgedreven

19 / 60

Welke opleveraanpak herhaalt het verzamelen van requirements, ontwerpen, coderen en testen om het product te verbeteren gedurende de looptijd van het project?

Iteratief-incrementeel

Lineair-sequentieel

Hybride

Tijdgedreven

20 / 60

Welke rollen in projectteams moeten volgens de richtlijnen voor effectief organiseren worden gecombineerd bij een klein, eenvoudig project?

De rollen van seniorgebruiker en seniorleverancier

De rollen van projectborging en projectsupport

De rollen van projectmanager en teammanager

De rollen van projectmanager en projectopdrachtgever

21 / 60

Welk principe wordt toegepast door het element ‘mensen’ wanneer de verleiding om mensen aan te passen aan de methode wordt weerstaan?

Op maat maken voor het project

Definiëren van rollen, verantwoordelijkheden en relaties

Zorgen voor voortdurende zakelijke rechtvaardiging

Leren van ervaringen

22 / 60

Welke TWEE zijn doelstellingen van het proces ‘managen productoplevering’?

1. Om ervoor te zorgen dat de stuurgroep er zeker van is dat de producten van de fase worden goedgekeurd
2. Om ervoor te zorgen dat degenen die de producten opleveren duidelijk weten wat er geproduceerd moet worden
3. Om ervoor te zorgen dat werk aan producten dat is toegewezen aan het team, wordt geautoriseerd en afgesproken
4. Om ervoor te zorgen dat vervolgacties worden verstrekt voor alle onopgeloste issues en risico’s

1 en 2

2 en 3

3 en 4

1 en 4

22 / 60

Welke TWEE zijn doelstellingen van het proces ‘managen productoplevering’?

1. Om ervoor te zorgen dat de stuurgroep er zeker van is dat de producten van de fase worden goedgekeurd
2. Om ervoor te zorgen dat degenen die de producten opleveren duidelijk weten wat er geproduceerd moet worden
3. Om ervoor te zorgen dat werk aan producten dat is toegewezen aan het team, wordt geautoriseerd en afgesproken
4. Om ervoor te zorgen dat vervolgacties worden verstrekt voor alle onopgeloste issues en risico’s

1 en 2

2 en 3

3 en 4

1 en 4

23 / 60

Wat waarborgt het toepassen van het principe ‘zorgen voor voortdurende zakelijke rechtvaardiging’?

Dat het project een bedrijfssponsor heeft om ervoor te zorgen dat de investering rendement biedt

Dat de rechtvaardiging voor het project geldig blijft gedurende de looptijd van het project

Dat de door het project geleverde producten voldoen aan hun kwaliteitsvereisten

Dat PRINCE2 op maat wordt gemaakt voor de omvang van de investering

23 / 60

Wat waarborgt het toepassen van het principe ‘zorgen voor voortdurende zakelijke rechtvaardiging’?

Dat het project een bedrijfssponsor heeft om ervoor te zorgen dat de investering rendement biedt

Dat de rechtvaardiging voor het project geldig blijft gedurende de looptijd van het project

Dat de door het project geleverde producten voldoen aan hun kwaliteitsvereisten

Dat PRINCE2 op maat wordt gemaakt voor de omvang van de investering

24 / 60

Welke term wordt gedefinieerd als een meetbare daling die als negatief wordt ervaren door de investerende organisatie?

Dis-benefit

Risico

Eindresultaat

Wijzigingsverzoek

24 / 60

Welke term wordt gedefinieerd als een meetbare daling die als negatief wordt ervaren door de investerende organisatie?

Dis-benefit

Risico

Eindresultaat

Wijzigingsverzoek

25 / 60

Wat is een doel van de practice issues?

Om de projectbaseline te wijzigen wanneer een issue is opgenomen in het issueregister

Om de goedgekeurde managementproducten aan te passen die de projectbaseline vormen

Om onbelangrijke issues eruit te filteren zodra ze worden gepresenteerd

Om issues te beoordelen en, als deze worden goedgekeurd, wijzigingen in de baseline van het project te implementeren

25 / 60

Wat is een doel van de practice issues?

Om de projectbaseline te wijzigen wanneer een issue is opgenomen in het issueregister

Om de goedgekeurde managementproducten aan te passen die de projectbaseline vormen

Om onbelangrijke issues eruit te filteren zodra ze worden gepresenteerd

Om issues te beoordelen en, als deze worden goedgekeurd, wijzigingen in de baseline van het project te implementeren

26 / 60

Welk managementproduct verschaft belangrijke informatie voor audits en borging van wat er gepland was en wat er werkelijk gebeurd is?

Productbeschrijving

Kwaliteitsmanagementaanpak

Kwaliteitsregister

Projectproductbeschrijving

26 / 60

Welk managementproduct verschaft belangrijke informatie voor audits en borging van wat er gepland was en wat er werkelijk gebeurd is?

Productbeschrijving

Kwaliteitsmanagementaanpak

Kwaliteitsregister

Projectproductbeschrijving

27 / 60

Welk element van effectief voortgangsmanagement moet de kosten en tijd van afgerond werk gebruiken om te beoordelen of het waarschijnlijk is dat de projectdoelstellingen worden gehaald?

Voortgang en leerpunten rapporteren

Voortgang en leerpunten reviewen

Voorspellen

Managementniveaus en toleranties voor voortgangsbeheersing definiëren

28 / 60

Wat is een doel van de practice risico?

Om de kans van slagen van een project te vergroten door onzekerheid te beheersen

Om potentiële wijzigingen in de projectbaseline te verzamelen en beheren

Om de optimismebias te overwinnen die mensen drijft om neerwaartse risico’s te verdisconteren

Om de op te leveren producten te definiëren en hoe deze op te leveren, om te voldoen aan de business case

28 / 60

Wat is een doel van de practice risico?

Om de kans van slagen van een project te vergroten door onzekerheid te beheersen

Om potentiële wijzigingen in de projectbaseline te verzamelen en beheren

Om de optimismebias te overwinnen die mensen drijft om neerwaartse risico’s te verdisconteren

Om de op te leveren producten te definiëren en hoe deze op te leveren, om te voldoen aan de business case

29 / 60

Welke uitspraak beschrijft het projectecosysteem?

Het zijn de onderdelen van het bedrijf die betrokken zijn bij of direct beïnvloed worden door het project

Het is de manier waarop een organisatie overgaat van de huidige toestand naar de doeltoestand

Het is de samenwerking met de belangrijkste beïnvloeders om ervoor te zorgen dat producten worden geadopteerd door alle onderdelen van het projectecosysteem

Het zijn de gedeelde houdingen, waarden en doelen die een groep mensen kenmerkt

29 / 60

Welke uitspraak beschrijft het projectecosysteem?

Het zijn de onderdelen van het bedrijf die betrokken zijn bij of direct beïnvloed worden door het project

Het is de manier waarop een organisatie overgaat van de huidige toestand naar de doeltoestand

Het is de samenwerking met de belangrijkste beïnvloeders om ervoor te zorgen dat producten worden geadopteerd door alle onderdelen van het projectecosysteem

Het zijn de gedeelde houdingen, waarden en doelen die een groep mensen kenmerkt

30 / 60

In welke stap van de planningsprocedure moeten afhankelijkheden tussen outputs OOR HET EERST geïdentificeerd worden?

Het definiëren en analyseren van producten

Werkpakketten organiseren

Schattingen maken

De begroting opstellen

30 / 60

In welke stap van de planningsprocedure moeten afhankelijkheden tussen outputs OOR HET EERST geïdentificeerd worden?

Het definiëren en analyseren van producten

Werkpakketten organiseren

Schattingen maken

De begroting opstellen

31 / 60

Wat is de definitie van een afwijking van specificatie?

Iets waarin het project zou moeten voorzien, maar dat nog niet is opgenomen in de baseline-managementproducten

De huidige versies van de managementproducten en projectproducten waarop wijzigingsbeheer van toepassing is

Een onzekere gebeurtenis die, als die zal plaatsvinden, effect zal hebben op het behalen van doelstellingen

Een plan dat volgt uit een afwijkingsrapport en uitlegt hoe het project zal reageren op de afwijking

31 / 60

Wat is de definitie van een afwijking van specificatie?

Iets waarin het project zou moeten voorzien, maar dat nog niet is opgenomen in de baseline-managementproducten

De huidige versies van de managementproducten en projectproducten waarop wijzigingsbeheer van toepassing is

Een onzekere gebeurtenis die, als die zal plaatsvinden, effect zal hebben op het behalen van doelstellingen

Een plan dat volgt uit een afwijkingsrapport en uitlegt hoe het project zal reageren op de afwijking

32 / 60

Hoe kan het identificeren van het type risico de planning en implementatie van risicomaatregelen ondersteunen?

Door voor elk risico geschikte risico-eigenaren te identificeren

Door beoordeling mogelijk te maken van de nabijheid van een risico

Door het mogelijk te maken om een risicobudget voor het financieren van risicomaatregelen vast te stellen

Door groepsdenken mogelijk te maken om tot de beste beslissing te komen

32 / 60

Hoe kan het identificeren van het type risico de planning en implementatie van risicomaatregelen ondersteunen?

Door voor elk risico geschikte risico-eigenaren te identificeren

Door beoordeling mogelijk te maken van de nabijheid van een risico

Door het mogelijk te maken om een risicobudget voor het financieren van risicomaatregelen vast te stellen

Door groepsdenken mogelijk te maken om tot de beste beslissing te komen

33 / 60

Welke managementproducten moeten beschrijven wie betrokken zijn bij het project en wat hun verantwoordelijkheden zijn?

Projectlogboek EN rolbeschrijvingen

Rolbeschrijvingen EN business case

Projectplan EN business case

Rolbeschrijvingen EN projectmanagementteamstructuur

34 / 60

Welk product moet de voortdurende beheersing van een werkpakket binnen overeengekomen toleranties ondersteunen?

Faseplan

Productbeschrijving

Werkpakket

Teamplan

35 / 60

Welke uitspraak beschrijft kwaliteitsborging in plaats van projectborging?

Het biedt het vertrouwen dat de producten aan de gedefinieerde kwaliteitsspecificaties zullen voldoen wanneer ze worden getest

Het is een rol die de verantwoordelijkheid is van de stuurgroep om te bevestigen dat het project correct wordt uitgevoerd

Het is een rol die onafhankelijk is van de projectmanager, maar niet onafhankelijk van het project.

Het is het proces van het vastleggen van de kwaliteitsspecificaties voor de projectproducten in productbeschrijvingen

36 / 60

Welk managementproduct moet worden bijgewerkt om informele acties of gebeurtenissen vast te leggen?

Hoofdpuntenrapport

Projectlogboek

Issuerapport

Afwijkingsrapport

37 / 60

In welk proces wordt goedkeuring verkregen voor afgeronde producten zoals gespecificeerd in de productbeschrijving ?

Managen productoplevering

Beheersen van een fase

Managen van een faseovergang

Afsluiten van een project

37 / 60

In welk proces wordt goedkeuring verkregen voor afgeronde producten zoals gespecificeerd in de productbeschrijving ?

Managen productoplevering

Beheersen van een fase

Managen van een faseovergang

Afsluiten van een project

38 / 60

Wiens instructies moet de projectmanager volgen als de stuurgroep geen eenduidige sturing verstrekt?

De projectopdrachtgever

De seniorgebruiker

De hele stuurgroep

Projectborging

39 / 60

Welk proces verstrekt aan de stuurgroep het bijgewerkte projectplan om te beoordelen of het project moet worden voortgezet?

Managen van een faseovergang

Sturen van een project

Beheersen van een fase

Managen productoplevering

39 / 60

Welk proces verstrekt aan de stuurgroep het bijgewerkte projectplan om te beoordelen of het project moet worden voortgezet?

Managen van een faseovergang

Sturen van een project

Beheersen van een fase

Managen productoplevering

40 / 60

Wat moet worden gecontroleerd om de geschiedenis van een tijdens een fase geïdentificeerde kans te begrijpen?

Faseplan

Risicoregister

Risicomanagementaanpak

Dagelijks logboek

41 / 60

Welk principe wordt toegepast door de practice business case als duidelijk is wie de benefitsmanagementaanpak moet ontwikkelen en onderhouden?

Op maat maken voor het project

Zorgen voor voortdurende zakelijke rechtvaardiging

Managen per fase

Definiëren van rollen, verantwoordelijkheden en relaties

41 / 60

Welk principe wordt toegepast door de practice business case als duidelijk is wie de benefitsmanagementaanpak moet ontwikkelen en onderhouden?

Op maat maken voor het project

Zorgen voor voortdurende zakelijke rechtvaardiging

Managen per fase

Definiëren van rollen, verantwoordelijkheden en relaties

42 / 60

Wat is een doel van de verandermanagementaanpak?

Om de verantwoordelijkheden te beschrijven voor het behalen van de vereiste acceptatiecriteria tijdens een project

Om de managementacties te beschrijven die bevestigen dat de benefits van een project worden gerealiseerd

Om de vereiste organisatorische werkwijzen te beschrijven, zodra een project voltooid is

Om te beschrijven hoe het project zal afstemmen op bestaand beleid van het bedrijf

43 / 60

Wat moet beschrijven hoe meetbare verbeteringen worden gereviewd na het afsluiten van een project?

Projecteindrapport

Projectplan

Business case

Benefitsmanagementaanpak

43 / 60

Wat moet beschrijven hoe meetbare verbeteringen worden gereviewd na het afsluiten van een project?

Projecteindrapport

Projectplan

Business case

Benefitsmanagementaanpak

44 / 60

In welke stap van de business case managementprocedure moet de business case worden bijgewerkt met de laatste voorspelde benefits aan het einde van elke fase?

Ontwikkelen

Controleren

Onderhouden

Bevestigen

45 / 60

Welke uitspraak over het principe ‘leren van ervaringen’ is JUIST?

De projectmanager is als enige verantwoordelijk voor het identificeren van leerpunten tijdens het project

De projectmanager moet wachten tot andere projecten relevante leerpunten verstrekken

Leerpunten geïdentificeerd tijdens een project gelden meestal voor dat ene project

Leerpunten moeten worden gerapporteerd en verbeteringen moeten worden geïmplementeerd tijdens het hele project

46 / 60

Welke term wordt gebruikt om het domein van onzekerheid te beschrijven uitgedrukt als bedreiging of kans?

Risicogebeurtenis

Risico-effect

Risico-oorzaak

Risico-impact

47 / 60

Wat is een externe factor om te overwegen bij het op maat maken van PRINCE2?

De handboeken van de organisatie

De standaarden van de industrie

De omvang van het project

Het risiconiveau in het project

48 / 60

Welk principe wordt toegepast na het afsluiten van een project om te zien of de benefits gerealiseerd zijn?

Manage by exception

Managen per fase

Zorgen voor voortdurende zakelijke rechtvaardiging

Focussen op producten

49 / 60

Wat moet er minimaal duidelijk zijn uit het projectmandaat aan het begin van het proces ‘opstarten van een project’?

De toekomstige projectopdrachtgever

De toekomstige projectmanager

De financieringsbron van het project

De business case op hoofdlijnen

50 / 60

Wanneer moeten eventuele door de stuurgroep gevraagde afwijkingsplannen worden gemaakt?

Tijdens het proces ‘initiëren van een project‘

Na het geplande einde van de huidige fase

Nadat een faseovergang is geïntroduceerd

Tijdens het proces ‘afsluiten van een project‘

50 / 60

Wanneer moeten eventuele door de stuurgroep gevraagde afwijkingsplannen worden gemaakt?

Tijdens het proces ‘initiëren van een project‘

Na het geplande einde van de huidige fase

Nadat een faseovergang is geïntroduceerd

Tijdens het proces ‘afsluiten van een project‘

51 / 60

Welke activiteit moet worden uitgevoerd door mensen buiten het projectteam in plaats van erbinnen?

Het project besturen op een manier die is afgestemd op de bedrijfsstrategie

De integratie van nieuwe producten in hun bedrijfsonderdelen

Het beheersen van wijzigingen van vereisten en benefits die door gebruikers worden geïdentificeerd

Het instellen van de toleranties en beperkingen waarbinnen teamleden moeten werken

51 / 60

Welke activiteit moet worden uitgevoerd door mensen buiten het projectteam in plaats van erbinnen?

Het project besturen op een manier die is afgestemd op de bedrijfsstrategie

De integratie van nieuwe producten in hun bedrijfsonderdelen

Het beheersen van wijzigingen van vereisten en benefits die door gebruikers worden geïdentificeerd

Het instellen van de toleranties en beperkingen waarbinnen teamleden moeten werken

52 / 60

Welk plan moet voldoende details bevatten voor de dagelijkse beheersing door de projectmanager?

Projectplan

Faseplan

Teamplan

Afwijkingsplan

52 / 60

Welk plan moet voldoende details bevatten voor de dagelijkse beheersing door de projectmanager?

Projectplan

Faseplan

Teamplan

Afwijkingsplan

53 / 60

Welk principe wordt er toegepast wanneer er toleranties worden vastgesteld die de teammanager moet gebruiken?

Leren van ervaringen

Definiëren van rollen, verantwoordelijkheden en relaties

Manage by exception

Focussen op producten

53 / 60

Welk principe wordt er toegepast wanneer er toleranties worden vastgesteld die de teammanager moet gebruiken?

Leren van ervaringen

Definiëren van rollen, verantwoordelijkheden en relaties

Manage by exception

Focussen op producten

54 / 60

In welke stap van de risicomanagementprocedure moet de waarschijnlijkheid van een risico worden geanalyseerd?

Beoordelen: risico’s prioriteren

Identificeren: context en doelstellingen bepalen

Identificeren: bedreigingen en kansen identificeren

Beoordelen: het gecombineerde risicoprofiel beoordelen

54 / 60

In welke stap van de risicomanagementprocedure moet de waarschijnlijkheid van een risico worden geanalyseerd?

Beoordelen: risico’s prioriteren

Identificeren: context en doelstellingen bepalen

Identificeren: bedreigingen en kansen identificeren

Beoordelen: het gecombineerde risicoprofiel beoordelen

55 / 60

Waarom moeten plannen volgens de practice ‘plannen’ drie verschillende perspectieven integreren?

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het bedrijf, de gebruiker en de leverancier goed vertegenwoordigd zijn in het project

Om ervoor te zorgen dat de PRINCE2-practices de principes in acht nemen en worden geïmplementeerd door de processen

Om ervoor te zorgen dat het projectteam gelooft dat op kosteneffectieve wijze aan de verwachtingen van de gebruiker kan worden voldaan en dat dit door het bedrijf zal worden gefinancierd

Om de relatie te definiëren tussen de outputs, de eindresultaten en hoe ze de bedrijfsdoelstellingen zullen behalen

56 / 60

Waarop moet communicatie binnen een project HET MEEST gericht zijn?

Waar mogelijk generieke berichtgeving gebruiken om geld en tijd te besparen

Reguliere voortgangsrapporten maken om de voortgang aan te tonen

Werken met projectsupport om de belangrijke boodschappen aan beïnvloeders vorm te geven

Communicatie richten op gebieden met weerstand tegen het project

56 / 60

Waarop moet communicatie binnen een project HET MEEST gericht zijn?

Waar mogelijk generieke berichtgeving gebruiken om geld en tijd te besparen

Reguliere voortgangsrapporten maken om de voortgang aan te tonen

Werken met projectsupport om de belangrijke boodschappen aan beïnvloeders vorm te geven

Communicatie richten op gebieden met weerstand tegen het project

57 / 60

Welk element van effectief plannen vermindert het risico dat belangrijke aspecten van scope  over het hoofd worden gezien in het plan?

Projectfasen

De planningshorizon

Productgerichte planning

Toleranties in planning

57 / 60

Welk element van effectief plannen vermindert het risico dat belangrijke aspecten van scope  over het hoofd worden gezien in het plan?

Projectfasen

De planningshorizon

Productgerichte planning

Toleranties in planning

58 / 60

In welk proces moet de voortgang van de opleveringen van de projectfase worden gemonitord en gerapporteerd aan de stuurgroep?

Beheersen van een fase

Managen productoplevering

Sturen van een project

Managen van een faseovergang

58 / 60

In welk proces moet de voortgang van de opleveringen van de projectfase worden gemonitord en gerapporteerd aan de stuurgroep?

Beheersen van een fase

Managen productoplevering

Sturen van een project

Managen van een faseovergang

59 / 60

Welke practice biedt effectieve richtlijnen om ervoor te zorgen dat wijzigingen in de post-project operationele kosten worden overwogen?

Business case

Plannen

Voortgang

Issues

59 / 60

Welke practice biedt effectieve richtlijnen om ervoor te zorgen dat wijzigingen in de post-project operationele kosten worden overwogen?

Business case

Plannen

Voortgang

Issues

60 / 60

Welke WEE zijn doelstellingen van het proces ‘initiëren van een project’?

1. Om ervoor te zorgen dat plannen voor het realiseren van de post-project benefits worden gereviewd
2. reviewen van de prestatie van het project tegen de gebaselinede projectinitiatiedocumentatie
3. Om ervoor te zorgen dat er begrip is voor wie er betrokken zal zijn bij de besluitvorming over het project
4. Een volledige business case maken met de verwachte benefits van het project

1 en 2

2 en 3

3 en 4

1 en 4